## 作業時間
スプリント | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 計
1 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 24
2 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 |  | 63
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0

## 作業シート
|  | 見積もりポイント数 | 累積ポイント数
要件1 | トップページ | 5 | 5 | マイルストーン |  | 完了ポイント累計 | 完了時間累計 | 作業時間 | 作業時間累計 | 完了時間 | 見積時間 | 理想時間(ポイント） | 理想完了時間
要件2 | Twitter API | 5 | 10 | 5/10 | スプリント１開始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 296 | 0 | 0
要件3 | 過去問・シラバス | 11 | 21 | 5/24 | 〃１終了 | 0 | 0 | 24 | 24 | 52 | 208 | 10 | 40
要件4 | 成果物 | 10 | 31 | 6/7 | 〃２終了 | 10 | 40 | 63 | 87 | 52 | 208 | 20 | 80
要件5 | 時間割 | 1 | 32 | 6/9 | 中間発表 |  |  |  |  | 52 | 208 | 30 | 120
|  |  |  | 6/21 | 〃３終了 |  |  |  |  | 52 | 208 | 40 | 160
|  |  |  | 7/5 | 〃４終了 |  |  |  |  | 52 | 208 | 50 | 200
|  |  |  | 7/19 | 〃５終了 |  |  |  |  | 52 | 208 | 52 | 208
外部設計書 |  | 5 | 59 | 7/21 | 最終発表 |  |  |  |  | 52 | 208 | 52 | 208
内部設計書 |  | 5 | 64
テスト報告書 |  | 5 | 69
プロジェクト評価書 |  | 5 | 74 | やるかもしれない
計 |  | 52 |  | 要件6 | 資格情報 | 5 | 37
|  |  |  | 要件7 | 教養の空き | 12 | 49
|  |  |  | 要件8 | 案内図 | 5 | 54
ベロシティ（1スプリントにおける開発速度）
| 2週間20ポイント | =80時間
1ポイント＝4時間
208