## Sheet2
| 見積もりポイント数 | 累積ポイント数
要件1 | 5 | 5
要件2 | 11 | 16
要件3 | 10 | 26
要件4 | 15 | 41
要件5 | 1 | 42
要件6 | 5 | 47
要件7 | 12 | 59
要件8 | 5 | 64
計 | 64
ポイント数を縦棒グラフ、終了ポイント数を折れ線グラフで表す

## 最終形態
| 見積もりポイント数 | 累積ポイント数
要件1 | 5 | 5 | マイルストーン | 完了ポイント合計 | 作業時間合計 | 完了時間 | 理想時間
要件2 | 5 | 10 | 5/3 | 0 | 0 | 74 | 0
要件3 | 11 | 21 | 5/17 | 10 | 40 | 74 | 20
要件4 | 10 | 31 | 5/31 | 10 | 40 | 74 | 40
要件5 | 1 | 32 | 6/9 |  |  | 74 | 60
要件6 | 5 | 37 | 6/14 |  |  | 74 | 74
要件7 | 12 | 49 | 6/28 |  |  | 74 | 74
要件8 | 5 | 54 | 7/12 |  |  | 74 | 74
外部設計書 | 5 | 59 | 7/21 |  |  | 74 | 74
内部設計書 | 5 | 64
テスト報告書 | 5 | 69
プロジェクト評価書 | 5 | 74
計 | 74
ベロシティ（1スプリントにおける開発速度）
2週間20ポイント | =80時間
1ポイント＝4時間
296

## Sheet1
5 | 5 | 1 | 0 | 0
11 | 16 | 2 | 5
10 | 26 | 3 | 16
15 | 41 | 4 | 26
1 | 42 | 5 | 41
5 | 47 | 6 | 42
12 | 59 | 7 | 47
5 | 64 | 8 | 59
64 |  |  | 64
|  |  | 0 | 64