## Slide 1: PM学科専用 闇 キャンパスポータル
矢吹研Ａ班 PM 竹内 裕治
吉田 和暉
赤岡 武
Notes: これから矢吹研A班の発表を始めます。よろしくお願いします。

## Slide 2: 目次
1.プロジェクト概要 5.QCD
2.主な機能 6.振り返り
3選択したチーム課題 4.完成体
Notes: 今回はこの８つのことについて話していきます。

## Slide 3: プロジェクト背景
従来のキャンパスポータルは…
シラバス検索や時間割の確認に、 手間がかかっていた
Notes: 従来のキャンパスポータルアプリでは、シラバスの検索や時間割の確認など必要な情報を手に入れるのに、手間がかかっていました。
例えば、PM学科の専門科目のシラバスを見たいとします。

## Slide 4: プロジェクト背景
アプリ起動
ログイン
パスワード
ID
・
・
・
所属学科
所属学部
科目名
・
・
・
・
授業 D
授業 C
授業 B
授業 A
授業一覧
フォーム入力
従来のキャンパスポータル
Notes: アプリを立ち上げ、ログインは毎回しなければなりません。検索フォームでは所属学科から教員名まですべて手入力で行い、一覧から自分の見たいシラバスを探していかなければならず、とても手間がかかります。

## Slide 5: プロジェクト目的
本システムでは…
  手間を省き、
  新たな付加価値を加え提供します！
Notes: そこで私たちは、「PM学科専用闇キャンパスポータルシステム」を提案します。
私たちの目的は、キャンパスポータルの中でも必要であると思われる情報を絞り、そして今までにはない過去問などの新たな付加価値を加え提供することです。
それを実現することができるのが、この「PM学科専用闇キャンパスポータル」システムです。

## Slide 6: プロジェクト目的
ページを開く
過去問・シラバスを選択
見たい授業を選択
過去問
シラバス
http://…
〇〇先生 〇〇授業
〇〇先生 〇〇授業
〇〇先生 〇〇授業
私たちが開発するキャンパスポータル
Notes: 先ほど述べた、シラバスを見たいのに手間がかかる・・・という問題もこのシステムによって解決することができます。
ページ開いて、「過去問・シラバス」をクリック、授業を選択、この3ステップで自分の見たい過去問。シラバスを見ることができます。

## Slide 7: 主な機能
Twitter API
の利用
過去問、シラバスの表示
過去の実験・演習の成果物の表示
PM学科の
時間割の表示
トップページ
の表示
Notes: 次に主な機能になります。
1つ目はトップページの表示、2つ目はTwitter APIの利用、3つ目は過去問・シラバスの表示、4つ目は 過去の実験や演習などの成果物の表示、5つ目は 時間割の表示です。

## Slide 8: 選択したチーム課題
管理系
アジャイル開発を導入する
開発に重点を置くため
Notes: 次に私たちが選択したチーム課題についてです。
私たちが選択したチーム課題は、アジャイル開発の導入と、外部APIを利用した実装です。
管理系では、「アジャイル開発の導入」を選択しました。
より開発に重点を置きたいと考え選択しました。

## Slide 9: アジャイル開発
メリット
開発に専念できる
仕様変更などに柔軟に対応可能
デメリット
マネジメントが難しい
あまり馴染みがない
Notes: アジャイル開発のメリットとして２つ取り上げました。書類の作成をはじめ、管理の密度を落とすことで、より開発に重点を置くことができます。また各スプリントごとにレビューを行うため、その都度ユーザの要求を開発に取り入れていくことができます。
デメリットとして、短い単位で開発を繰り返していくため、全体のスケジュールが把握しづらく、マネジメントが難しくなることです。また、認知はされているものの開発手法自体にあまり馴染みがないことが挙げられます。

## Slide 10: 選択したチーム課題
技術系
外部APIを利用した実装
情報発信を行うため
認知度を高め、情報提供を狙うため
Notes: 次に、技術系の課題です。「外部APIを利用した実装」を選択し、ツイッターAPIを利用しました。
理由として、まず1つ目に情報発信を行いたいと考えたからです。
また、このシステムの周知度を高めることで、過去問などの情報提供をしてもらうことを予想しているからです。

## Slide 11: PM評価
QCDの観点から行う
品質・・・バーンアップチャート
コスト・・・プロダクトオーナーの評価
納期・・・バーンアップチャート

## Slide 12: QCD・品質

## Slide 13: 品質管理
要件 | 1 ~ 4 … 要改善 5 ~ 6 … 改善 7 ~10… 合格
成果物の情報量 | 
利便性 | 
簡易性 | 
プロダクトオーナーに
10段階で評価してもらい、
必要であれば改善する
Notes: 次に品質管理についてです。
各スプリント終了ごとにプロダクトオーナーに評価を行ってもらいます。
プロダクトオーナーは、矢吹研C班の近藤君です。
具体的に、成果物の情報量、利便性、簡易性の観点から1~10の10段階で評価してもらいます。
１～４であれば、改善策を検討し、実行します。
５～６であれば、基本的な要件は満たしていると考えます。
７～１０であれば、要件を満たしていると考えます。

## Slide 14: QCD・コスト
バーンアップチャートをEVMと想定
Notes: コスト評価には、バーンアップチャートを用います。
横軸に期間を取り、縦軸に時間として作業量を取っています。
PVは作業時間の見積りの累計、ACは作業時間の累計で、EVは終了した作業の見積り時間の累計を、EVMと仮定し

## Slide 15
Chart: バーンアップチャート
| 5/10 | 5/24 | 6/7 | 6/9 | 6/21 | 7/5 | 7/19 | 7/21
見積時間 | 376 | 296 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
完了時間累計 | 0 | 0 | 40 | 60 | 72 | 92 | 208
理想完了時間 | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 208 | 208
作業時間累計 | 0 | 24 | 87 | 103 | 134 | 194 | 257
PV
AC
EV
Notes: こちらが、バーンアップチャートです。
青色の線が、作業時間の見積りの合計です。
灰色の線がPV、黄色の線がACで、オレンジ色の線がEVです。
7月19日に6スプリント目が終了しており、作業は完了したものの、コストの超過が発生してしまいました。

## Slide 16: QCD・納期
進捗管理はバーンアップチャートを用いる
プロジェクトの状況を可視化するツールである
1スプリント（2週間）ごとに更新する
Notes: 次に進捗管理について説明します。
当プロジェクトでは進捗管理にバーンアップチャートを用いました。
1スプリントの期間は、2週間で行っていました。

## Slide 17: 進捗管理方法
要件 | 見積り（時間） | 優先順位
トップページ | 20 | 1
Twitter API | 20 | 2
過去問・シラバス | 44 | 3
過去の実験や 演習などの成果物 | 40 | 4
PM学科の時間割 | 4 | 5
Notes: こちらの表は、各機能の見積り時間と優先順位を見積もったものです。

## Slide 18
Chart: バーンアップチャート
| 5/10 | 5/24 | 6/7 | 6/9 | 6/21 | 7/5 | 7/19 | 7/21
見積時間 | 376 | 296 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
完了時間累計 | 0 | 0 | 40 | 60 | 72 | 92 | 208
理想完了時間 | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 208 | 208
作業時間累計 | 0 | 24 | 87 | 103 | 134 | 194 | 257
PV
AC
EV
Notes: こちらが、バーンアップチャートです。

## Slide 19: 振り返り
今後の対応として…
計画書の見積りを多めにとることです！
Notes: 次は後半の流れについてです。前半での遅れの理由は、計画書の見積りが不十分なために遅れが生じてしまいましたが
後半は前半の進捗遅れの対応として、外部設計などの作成を多めに見積もることで遅れを繰り返さないようにする。
メンバー間でのホウレンソウを心掛けるとともに、役割の分担を行い個々の実力アップにつなげていきたいと考えています。
また、メンバー全員が揃って作業できる時間が少なかったため、
個々のスケジュールを調整して集まる日を決めて集まるように検討していこうと思います。

## Slide 20: 完成体
Notes: ただいまからデモを交えて具体的に説明します。
こちらが現在の試作品で、トップページになります。
・下までスクロール・
こちらが過去問・シラバス、こちらが実験や演習などの成果物、こちらが時間割へのリンクとなっています。
試作段階のため、完成しておりませんが、各ページへの遷移はできるようになっております。
また当サイトは、ツイッターアカウントを作成しており、
こちらのツイッターAPIでは、サイトや各成果物の掲載情報の更新情報などを随時、参考できるようにしました。

## Slide 21
ありがとうございました
Notes: 以上で、矢吹研A班の発表を終わります。
ありがとうございました。