## Slide 1: インセプションデッキ
矢吹研Ａ班

## Slide 2
PM学科専用
闇キャンパスポータル

## Slide 3: 我々はなぜここにいるのか
ターゲットは千葉工業大学社会システム科学部PM学科生である。
従来のキャンパスポータルでは、必要な情報を手に入れるために
手間がかかっていた。
「PM学科専用闇キャンパスポータル」システムではその手間を省き、必要な情報をその場で提供させることを可能とする。

## Slide 4: エレベーターピッチ
・潜在的な課題
従来の千葉工大学生アプリでは、必要な情報を手に入れるために手間がかかる。
・ターゲット
より情報を手短かに入手したい津田沼キャンパスに通う、 千葉工業大学社会システム科学部PM学科生である。
・プロダクト名
「 PM学科専用闇キャンパスポータル」である。
・プロダクトのカテゴリー
Webサイトである。
・重要な利点
過去問やPM実験などの成果物、学生の時間割などの情報が得られる。
・競合相手
これまでの千葉工大学生アプリである。
・差別化の決定的な特徴
学生にとって単位取得を手助けする情報が備わっている。

## Slide 5
簡単に単位が取れる闇サイト！
過去問が見れる！
オリエンテーション、PM実験の成果物が見れる！

## Slide 6: やらないことリスト
やること | やらないこと
・トップページを作成する。 | ・ログイン機能の作成する。
・Twitter APIを導入する。 | ・他の学科の資料、過去問を集める。
・科目ごとの過去問・シラバスを表示する。 | ・新習志野校舎の教室案内図を作成する。
・過去のオリエンテーション、PM実験の成果 物を表示する。 | ・システム上で情報提供を受けること。
・学生便覧の時間割を表示する。 | 
やるかもしれない
・資格情報を表示する。
・教養科目の空き受講者数を表示する。
・津田沼校舎の教室案内図を作成する。

## Slide 7: プロジェクトコミュニティ
PM学科の学生
矢吹研A班
シニア 矢吹先生
ユーザー 田隈先生
システムの提供
情報提供
プロジェクトの承認
プロジェクトの提案
知識提供
シニア承認

## Slide 8: 技術的な解決策の概要
採用する技術：
・プログラミング言語
HTML,CSS
PHP,MySQL
Webブラウザ
HTML,CSS
ウェブアプリケーションサーバー
Apache,
Twitter API
SQL
PHP
データベースサーバ
HTTPプロトコル
MySQL
実践経験がある為
世界中で運用されており、
高速である為。
無償で使用できる為

## Slide 9: 夜も眠れない問題
ファイルの紛失
メンバー間での衝突
メンバーの音信不通
技術力不足
情報収集不足
承認が得られない

## Slide 10: 俺たちの“Aチーム”
人数 | 役割 | 氏名 | 強みや期待すること
１ | スクラム マスター | 吉田和暉 | ユーザーストーリーの書き方をプロダクトオーナーや 開発チームに教える。プロダクトオーナーと開発チームの会話を促す。
３ | 開発チーム | 吉田和暉 赤岡武 竹内裕治 | 上下関係はない。作業を進めていく過程で個人が複数のことをできるようになる。
１ | プロダクトオーナー | 近藤智之 | 開発チームを活用してプロダクトの価値を最大化する。ユーザーストーリーの項目の内容を関係者が理解できるように説明できる。

## Slide 11: 期間を見極める
推測
レビュー・振り返り
構築
７日
１日
リリース
２日
動作確認

## Slide 12: トレードオフ・スライダー
 | 典型的なフォース
 | 実装する機能数(スコープ)
 | 予算内に収める(予算)
 | 期日を死守する(時間)
 | 高い品質、少ない欠陥(品質)
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
 | 上記以外で重要なこと
 | 成果物の情報量
 | 利便性
 | 簡易性
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
Notes: When push comes to shove, something has to give. Here we want to be clear on what that is.
On agile projects we flex on scope. But there could be others factors at play here so get ready to listen as you customer tells you which forces can bend (scope) and which are written in stone (usually budget).
Slider rules:
1. No two sliders can occupy the same level.
2. List other important project factors down below.

## Slide 13: 初回のリリースに必要なもの
3名、10日、64万円
あくまで推測であって、確約するものではありません。
レビュー・振り返り
構築
７日
１日
リリース
２日
動作確認
Notes: Stakeholders are usually interested in two things:
How much is this going to cost.
When is it going to be done.
Here we do our best to answer those two questions so they can decide if the project is still worth doing by showing them what it’s going to take.